ГЛАВА ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.02.2025 г.                                                                                      № 8-р

О проведении противопаводковых мероприятий

на территории Орловского сельского поселения в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и снеготаяния в 2025 году:

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Рау О.Э. – глава сельского поселения – председатель комиссии;

Адлер О.В. – главный специалист – заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Шалыпин В.Б. – директор ООО  «Водоснабжение» (по согласованию);

Рысь Е.В. – директор ООШ «Орловская ООШ» (по согласованию);

Беккер В.Р. – глава КФХ «Беккер В.Р.» (по согласованию)

Марченко В.В. – директор МБУК «Орловский ДК».

2. Утвердить план организационных мероприятий по защите населения

и территории от весенне-летнего паводка  (прилагается).

3. Рекомендовать:

-  руководителям организаций всех форм собственности, муниципальных учреждений, а также населению  организовать работу по очистке от снега кровель зданий и жилых домов, кюветов и водопроводных труб;

- членам противопаводковой комиссии совместно с   депутатами сельского поселения организовать разъяснительную работу среди населения поселения о необходимости очистки кюветов, водостоков и крыш от снега.

4.  В случаях возникновения критических ситуаций комиссии по чрезвычайным ситуациям сельского поселения своим решением привлекать технику и людские ресурсы организаций, расположенных на территории поселения, для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми водами.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                             О.Э.Рау

Приложение к распоряжению

Главы Орловского сельского поселения

от 20.02.2025г. № 8-р

План

организационных мероприятий по защите населения и территорий поселения в период весеннего половодья и снеготаяния

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка снега с территории населенных пунктов, организация работы по очистке кровель зданий и жилых домов, от снега с последующим вывозом | в период с 15 марта по 15 апреля 2025г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений (по согласованию), домовладельцы |
| 2 | Организация контроля за вероятными местами накопления паводковых вод, контроль за сохранностью жилого фонда | в период с 15 марта по 15 июня 2025г. | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 3 | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод | постоянно | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 4 | Обследование и принятие мер по ремонту и обеспечению надежности сетей водоснабжения | постоянно | ООО «Водоснабжение» (по согласованию) |
| 5 | Создание запаса ГСМ и поддержание в готовности техники на случай проведения аварийных работ | до 15 марта | главы КФХ (по согласованию) |
| 6 | Проведение разъяснительной работы среди населения | с 01 марта по 30 мая 2025г. | Администрация сельского поселения |